## Sheet1
2026-01-04 (Week 1) | W/O | 모델 | Suffix | 부품번호 | 혼류 | Lot Code | New Model | New Model | Event | Setting | ECO Level | 고객사 | Customer Code | Planned Start Time | Planned End Time | Plan Due Date | Production Start Date | Production End Date | Week | FromSeq | ToSeq | Delay | S/T (min) | BuyerModel | Fix | BOM | 라벨 | EANCODE | PR | 비고 | Manager Remark | 수량 | 수량 |  |  | 수량 | Model ECO | Not in 6 Months | 1월 | 1월 | 1월 | 1월 | 1월 | 1월 | 1월 | 1월
No | W/O | 모델 | Suffix | 부품번호 | 혼류 | Lot Code | New Model | New Model | Event | Setting | ECO Level | 고객사 | Customer Code | Planned Start Time | Planned End Time | Plan Due Date | Production Start Date | Production End Date | Week | FromSeq | ToSeq | Delay | S/T (min) | BuyerModel | Fix | BOM | 라벨 | EANCODE | PR | 비고 | Manager Remark | 계획 | IN | OUT | Connecter | W/O실적 | Model ECO | Not in 6 Months | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[32 empty] | 5343 | 56 |  |  | 20 |  |  | 20 | 763 | 1160 | 1102 | 1165 | 1126 | 0 | 0
1 | 6A1X0041 | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-04 | 2026-01-04 09:56 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | 45 | 46 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | Y | 048231344791 | Y | 5대/17대 Split (1/4일 NERP시생산) |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 4: 5
2 | 6A1X0040 | WCEP6423F | ARSLLGA | WCEP6423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-04 | 2026-01-04 13:03 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | 47 | 48 | 1 | 19.7255 | WCEP6423F |  | Y | Y | 048231344753 | Y | 1/4일 NERP시생산 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 4: 5
3 | 6A1X0049 | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-04 | 2026-01-04 14:59 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | 49 | 50 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | Y | 048231344777 | Y | 1/4일 NERP시생산 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 4: 5
4 | 6A1X0044 | WS9D7651WS | ASTQEUR | WS9D7651WS.ASTQEUR |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-04 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | 51 | 52 | 1 | 16.469 | WS9D7651WS |  | Y | Y | 8806096156353 | Y | 1/4일 NERP시생산 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 4: 5
5 | 6A1X15J9 | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 08:37 | 2026-01-05 | 2026-01-04 |  | 2 | 53 | 54 | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | Y | 195174071458 | Y | 0.0 |  | 62 | 36 | [5 empty] | 5: 62
6 | 6A1X15JA | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-05 | 2026-01-05 09:35 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 55 | 56 | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | Y | 195174071458 | Y | 0.0 |  | 95 | [6 empty] | 5: 95
7 | 6A1X15JB | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 10:26 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 57 | 58 | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | Y | 195174071458 | Y | 0.0 |  | 68 | [6 empty] | 5: 68
8 | 6A1X15JC | WSED7613S | ASTQEUN | WSED7613S.ASTQEUN |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 10:44 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 59 | 60 | 1 | 14.9435 | WSED7613S |  | Y | Y | 8806096438336 | Y | 0.0 |  | 31 | [6 empty] | 5: 31
9 | 6A1X15JD | WCES6428F | ARSLSTC | WCES6428F.ARSLSTC |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-05 | 2026-01-05 10:56 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 61 | 62 | 1 | 21.3853 | WCES6428F |  | Y | N | 195174022863 | Y | 0.0 |  | 20 | [6 empty] | 5: 20
10 | 6A1X15JE | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 11:20 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 63 | 64 | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | 0.0 |  | 40 | [6 empty] | 5: 40
11 | 6A1X15JF | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 11:34 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 65 | 66 | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | 0.0 |  | 22 | [6 empty] | 5: 22
12 | 6A1X15JG | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 11:47 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 67 | 68 | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | 0.0 |  | 22 | [6 empty] | 5: 22
13 | 6A1X15JH | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LOC HIL | USSE000049 | 2026-01-05 | 2026-01-05 13:00 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 69 | 70 | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | 0.0 |  | 22 | [6 empty] | 5: 22
14 | 6A1X15JJ | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 13:27 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 71 | 72 | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | 0.0 |  | 44 | [6 empty] | 5: 44
15 | 6A1X15JK | WCEP6423F | ARSLLGA | WCEP6423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 13:46 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 73 | 74 | 1 | 19.7255 | WCEP6423F |  | Y | N | 048231344753 | Y | 0.0 |  | 32 | [6 empty] | 5: 32
16 | 6A1X15JL | WCEP6423F | ARSLLGA | WCEP6423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 75 | 76 | 1 | 19.7255 | WCEP6423F |  | Y | N | 048231344753 | Y | 0.0 |  | 58 | [6 empty] | 5: 58
17 | 6A1X15JM | WCEP6423F | ARSLLGA | WCEP6423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-05 | 2026-01-05 14:24 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 77 | 78 | 1 | 19.7255 | WCEP6423F |  | Y | N | 048231344753 | Y | 0.0 |  | 5 | [6 empty] | 5: 5
18 | 6A1X15JN | LSGL6335X | ARSELCA | LSGL6335X.ARSELCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-05 | 2026-01-06 08:54 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2 | 79 | 80 | 1 | 19.4038 | LSGL6335X |  | Y | N | 048231348942 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 350 |  |  |  |  | Y |  | 5: 242; 6: 108
19 | 6A1X15JP | WSES4728F | ARSLSTD | WSES4728F.ARSLSTD |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 09:09 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 81 | 82 | 1 | 21.4415 | WSES4728F |  | Y | N | 195174022832 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 30 | [6 empty] | 6: 30
20 | 6A1X15JQ | WSES4728F | ARSLSTC | WSES4728F.ARSLSTC |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-06 | 2026-01-06 09:11 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 83 | 84 | 1 | 21.4115 | WSES4728F |  | Y | N | 195174022849 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 5 | [6 empty] | 6: 5
21 | 6A1X15JR | WSEP4727F | ARSLLCA | WSEP4727F.ARSLLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-06 | 2026-01-06 09:24 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 85 | 86 | 1 | 21.3974 | WSEP4727F |  | Y | N | 048231344302 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 25 | [6 empty] | 6: 25
22 | 6A1X15JS | WSEP4723D | ABDLLGA | WSEP4723D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 09:45 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 87 | 88 | 1 | 20.0724 | WSEP4723D |  | Y | N | 048231344784 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 43 | [6 empty] | 6: 43
23 | 6A1X15JT | WSEP4723D | ABDLLGA | WSEP4723D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 10:24 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 89 | 90 | 1 | 20.0724 | WSEP4723D |  | Y | N | 048231344784 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 57 | [6 empty] | 6: 57
24 | 6A1X15JU | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 10:26 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 91 | 92 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 5 | [6 empty] | 6: 5
25 | 6A1X15JV | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 10:49 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 93 | 94 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 46 | [6 empty] | 6: 46
26 | 6A1X15JW | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 11:17 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 95 | 96 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 56 | [6 empty] | 6: 56
27 | 6A1X15JX | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 11:48 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 97 | 98 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 62 | [6 empty] | 6: 62
28 | 6A1X15JY | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 13:20 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 99 | 100 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 63 | [6 empty] | 6: 63
29 | 6A1X15JZ | WSEP4723F | ARSLLGA | WSEP4723F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LOC HIL | USSE000049 | 2026-01-06 | 2026-01-06 13:51 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 101 | 102 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 63 | [6 empty] | 6: 63
30 | 6A1X15K0 | WSEP4723F | ARSLLCA | WSEP4723F.ARSLLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-06 | 2026-01-06 14:24 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 103 | 104 | 1 | 20.0724 | WSEP4723F |  | Y | N | 048231344777 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 65 | [6 empty] | 6: 65
31 | 6A1X15K1 | LSIL6334FE | AR1LLGA | LSIL6334FE.AR1LLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 15:16 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 105 | 106 | 1 | 15.622 | LSIL6334FE |  | Y | N | 048231347488 | Y | 0.0 |  | 84 | [6 empty] | 6: 84
32 | 6A1X15K2 | LSIL6334FE | AR1LLGA | LSIL6334FE.AR1LLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LOC HIL | USSE000049 | 2026-01-06 | 2026-01-06 15:58 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 107 | 108 | 1 | 15.622 | LSIL6334FE |  | Y | N | 048231347488 | Y | 0.0 |  | 84 | [6 empty] | 6: 84
33 | 6A1X15K3 | LSIL6334FE | AR1LLGA | LSIL6334FE.AR1LLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 16:40 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 109 | 110 | 1 | 15.622 | LSIL6334FE |  | Y | N | 048231347488 | Y | 0.0 |  | 84 | [6 empty] | 6: 84
34 | 6A1X15K4 | LSIL6334FE | AR1LLGA | LSIL6334FE.AR1LLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 17:52 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 111 | 112 | 1 | 15.622 | LSIL6334FE |  | Y | N | 048231347488 | Y | 0.0 |  | 84 | [6 empty] | 6: 84
35 | 6A1X15K5 | LSIL6334FE | AR1LLGA | LSIL6334FE.AR1LLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-06 18:45 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 113 | 114 | 1 | 15.622 | LSIL6334FE |  | Y | N | 048231347488 | Y | 0.0 |  | 106 | [6 empty] | 6: 106
36 | 6A1X15K6 | LSIL6334FE | AR1LLGA | LSIL6334FE.AR1LLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-06 | 2026-01-07 08:13 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 115 | 116 | 1 | 15.622 | LSIL6334FE |  | Y | N | 048231347488 | Y | 0.0 |  | 116 | [6 empty] | 6: 90; 7: 26
37 | 6A1X15K7 | LSIL6334XE | AR1LLCA | LSIL6334XE.AR1LLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 08:48 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 117 | 118 | 1 | 16.4796 | LSIL6334XE |  | Y | N | 048231349055 | Y | 0.0 |  | 66 | [6 empty] | 7: 66
38 | 6A1X15K8 | LSIL6334XE | AR1LLCA | LSIL6334XE.AR1LLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 09:32 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 119 | 120 | 1 | 16.4796 | LSIL6334XE |  | Y | N | 048231349055 | Y | 0.0 |  | 84 | [6 empty] | 7: 84
39 | 6A1X15K9 | LSIL6332FE | ARSLLCA | LSIL6332FE.ARSLLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 09:43 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 121 | 122 | 1 | 15.745 | LSIL6332FE |  | Y | N | 195174080702 | Y | 0.0 |  | 21 | [6 empty] | 7: 21
40 | 6A1X15KA | LSIL6332FE | ARSLLGA | LSIL6332FE.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 10:16 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 123 | 124 | 1 | 15.2146 | LSIL6332FE |  | Y | N | 048231347495 | Y | 캐나다 묶음 생산 |  | 42 | [6 empty] | 7: 42
41 | 6A1X15KB | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 14:46 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 125 | 126 | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | 400대/250대 Split (프로베이크Sub분산), 1/7일이동 (Insulator Vessel 지연) |  | 400 | [6 empty] | 7: 400
42 | 6A1X15KC | WDES9428F | ARSLSTD | WDES9428F.ARSLSTD |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 14:50 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 127 | 128 | 1 | 41.2841 | WDES9428F |  | Y | N | 195174022825 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 8 | [6 empty] | 7: 8
43 | 6A1X15KD | WDES9428F | ARSLSTD | WDES9428F.ARSLSTD |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 14:57 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 129 | 130 | 1 | 41.2841 | WDES9428F |  | Y | N | 195174022825 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 12 | [6 empty] | 7: 12
44 | 6A1X15KE | WDEP9427F | ARSLLGA | WDEP9427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 14:59 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 131 | 132 | 1 | 42.0463 | WDEP9427F |  | Y | N | 048231344289 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 5 | [6 empty] | 7: 5
45 | 6A1X15KF | WDEP9427F | ARSLLGA | WDEP9427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 15:12 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 133 | 134 | 1 | 42.0463 | WDEP9427F |  | Y | N | 048231344289 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 5 | [6 empty] | 7: 5
46 | 6A1X15KG | WDEP9427F | ARSLLGA | WDEP9427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 15:16 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 135 | 136 | 1 | 42.0463 | WDEP9427F |  | Y | N | 048231344289 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 8 | [6 empty] | 7: 8
47 | 6A1X15KH | WDEP9427F | ARSLLGA | WDEP9427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 15:33 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 137 | 138 | 1 | 42.0463 | WDEP9427F |  | Y | N | 048231344289 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 32 | [6 empty] | 7: 32
48 | 6A1X15KJ | WDEP9423D | ABDLLGA | WDEP9423D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 15:50 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 139 | 140 | 1 | 40.2495 | WDEP9423D |  | Y | N | 048231344807 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 32 | [6 empty] | 7: 32
49 | 6A1X15KK | WDEP9423D | ABDLLGA | WDEP9423D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 141 | 142 | 1 | 40.2495 | WDEP9423D |  | Y | N | 048231344807 | Y | 1/5일 당김 (인슐레이터 입항 지연) |  | 38 | [6 empty] | 7: 38
50 | 6A1X15KL | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 16:19 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 143 | 144 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | N | 048231344791 | Y | 5대/17대 Split (1/4일 NERP시생산) |  | 17 | [6 empty] | 7: 17
51 | 6A1X15KM | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION OFL | USSE000046 | 2026-01-07 | 2026-01-07 16:36 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 145 | 146 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | N | 048231344791 | Y | 0.0 |  | 32 | [6 empty] | 7: 32
52 | 6A1X15KN | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 16:52 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 147 | 148 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | N | 048231344791 | Y | 0.0 |  | 32 | [6 empty] | 7: 32
53 | 6A1X15KP | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LOC HIL | USSE000049 | 2026-01-07 | 2026-01-07 17:39 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 149 | 150 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | N | 048231344791 | Y | 0.0 |  | 32 | [6 empty] | 7: 32
54 | 6A1X15KQ | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 17:56 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 151 | 152 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | N | 048231344791 | Y | 0.0 |  | 32 | [6 empty] | 7: 32
55 | 6A1X15KR | WDEP9423F | ARSLLGA | WDEP9423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LOC HIL | USSE000049 | 2026-01-07 | 2026-01-07 18:30 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 153 | 154 | 1 | 40.3296 | WDEP9423F |  | Y | N | 048231344791 | Y | 0.0 |  | 64 | [6 empty] | 7: 64
56 | 6A1X15KS | LSIS6338NE | AEHLSTC | LSIS6338NE.AEHLSTC |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 18:36 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 155 | 156 | 1 | 17.1045 | LSIS6338NE |  | Y | N | 195174084427 | Y | 0.0 |  | 12 | [6 empty] | 7: 12
57 | 6A1X15KT | LSIS6338NE | AEHLSTC | LSIS6338NE.AEHLSTC |  |  | Y |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 18:43 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 157 | 158 | 1 | 17.1045 | LSIS6338NE |  | Y | N | 195174084427 | Y | 0.0 |  | 14 | [6 empty] | 7: 14
58 | 6A1X15KU | LSIS6338FE | ARSLSTD | LSIS6338FE.ARSLSTD |  |  |  |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-07 | 2026-01-07 18:44 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 159 | 160 | 1 | 16.6941 | LSIS6338FE |  | Y | N | 048231347464 | Y | 5대/1대 Split (시생산포함), IH연기 (클리닉대응), |  | 1 | bar: 7
59 | 6A1X15KV | LSIL6334XE | AR1LLCA | LSIL6334XE.AR1LLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG Electronics Canada,Inc. | CA001024A1 | 2026-01-07 | 2026-01-08 08:51 | 2026-01-05 |  |  | 2 | 161 | 162 | 1 | 16.4796 | LSIL6334XE |  | Y | N | 048231349055 | Y | 0.0 |  | 190 | [6 empty] | 7: 87; 8: 103
60 | 6A1X15KW | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LGEUS LOCATION POR | USSE000047 | 2026-01-08 | 2026-01-08 14:21 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | 1/7일이동 (Insulator Vessel 지연) |  | 520 | [6 empty] | 8: 520
61 | 6A1X006K | WCES6428F | ARSLSTD | WCES6428F.ARSLSTD |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 14:31 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 21.512 | WCES6428F |  | Y | N | 195174024133 | Y | manual FO |  | 20 | [6 empty] | 8: 20
62 | 6A1X006H | WCES6428F | ARSLSTC | WCES6428F.ARSLSTC |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 14:32 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 21.3853 | WCES6428F |  | Y | N | 195174022863 | Y | manual FO |  | 2 | [6 empty] | 8: 2
63 | 6A1X006J | WCES6428F | ARSLSTC | WCES6428F.ARSLSTC |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 14:42 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 21.3853 | WCES6428F |  | Y | N | 195174022863 | Y | manual FO |  | 20 | [6 empty] | 8: 20
64 | 6A1X006F | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 15:11 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | manual FO |  | 38 | [6 empty] | 8: 38
65 | 6A1X006G | WCEP6427F | ARSLLGA | WCEP6427F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 15:32 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.9323 | WCEP6427F |  | Y | N | 048231344326 | Y | manual FO |  | 42 | [6 empty] | 8: 42
66 | 6A1X006A | WCEP6423D | ABDLLGA | WCEP6423D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 15:36 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 19.7255 | WCEP6423D |  | Y | N | 048231345323 | Y | manual FO |  | 8 | [6 empty] | 8: 8
67 | 6A1X006B | WCEP6423D | ABDLLGA | WCEP6423D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 15:57 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 19.7255 | WCEP6423D |  | Y | N | 048231345323 | Y | manual FO |  | 42 | [6 empty] | 8: 42
68 | 6A1X006C | WCEP6423D | ABDLLGA | WCEP6423D.ABDLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 16:30 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 19.7255 | WCEP6423D |  | Y | N | 048231345323 | Y | manual FO |  | 66 | [6 empty] | 8: 66
69 | 6A1X006D | WCEP6423F | ARSLLGA | WCEP6423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 16:40 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 19.7255 | WCEP6423F |  | Y | N | 048231344753 | Y | manual FO |  | 20 | [6 empty] | 8: 20
70 | 6A1X006E | WCEP6423F | ARSLLGA | WCEP6423F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 17:34 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 19.7255 | WCEP6423F |  | Y | N | 048231344753 | Y | manual FO |  | 48 | [6 empty] | 8: 48
71 | 6ASYV004 | WCEU6439X | BRSEDV1 | WCEU6439X.BRSEDV1 |  |  | Y |  | SY |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 17:42 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 22.5884 |  |  | Y | N | 195174135877 | N | PJT & 등급 : BCO30 LG SIGNATURE Combi Oven B급,김지현P |  | 20 | [6 empty] | 8: 20
72 | 6A1X005G | LRIN6323YE | ASTLLCA | LRIN6323YE.ASTLLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 18:12 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 16.113 | LRIN6323YE |  | Y | N | 048231349642 | Y | manual FO |  | 60 | [6 empty] | 8: 60
73 | 6A1X005H | LRIN6323YE | ASTLLCA | LRIN6323YE.ASTLLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 18:40 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 16.113 | LRIN6323YE |  | Y | N | 048231349642 | Y | manual FO |  | 56 | [6 empty] | 8: 56
74 | 6A1X005J | LRIN6323YE | ASTLLCA | LRIN6323YE.ASTLLCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 19:22 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 16.113 | LRIN6323YE |  | Y | N | 048231349642 | Y | manual FO |  | 84 | [6 empty] | 8: 84
75 | 6ASYV001 | LSGL6335X | ARSELCA | LSGL6335X.ARSELCA |  |  | Y |  | SY |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 19:27 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 19.4038 | LSGL6335X |  | Y | N | 048231348942 | Y | 1/8일 이동(신신사 공자이 이관), ,2세대 프로베이크개발 Y제번, 이도현Y |  | 10 |  |  |  |  | Y |  | 8: 10
76 | 6A1X0058 | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-08 | 2026-01-09 10:16 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | manual FO |  | 250 | [6 empty] | 8: 6; 9: 244
77 | 6A1X0059 | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:17 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | manual FO |  | 2 | [6 empty] | 9: 2
78 | 6A1X005A | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:19 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | manual FO |  | 5 | [6 empty] | 9: 5
79 | 6A1X005B | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:22 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | manual FO |  | 5 | [6 empty] | 9: 5
80 | 6A1X005C | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:33 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | manual FO |  | 21 | [6 empty] | 9: 21
81 | 6A1X005D | LDGL6924S | ASTELGA | LDGL6924S.ASTELGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:49 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 27.3132 | LDGL6924S |  | Y | N | 048231344159 | Y | manual FO |  | 32 | [6 empty] | 9: 32
82 | 6A1X004Z | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:52 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 5 | [6 empty] | 9: 5
83 | 6A1X0050 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 10:58 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 12 | [6 empty] | 9: 12
84 | 6A1X0051 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 11:09 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 22 | [6 empty] | 9: 22
85 | 6A1X0052 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 11:21 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 22 | [6 empty] | 9: 22
86 | 6A1X0053 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 11:38 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 34 | [6 empty] | 9: 34
87 | 6A1X0054 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 11:56 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 34 | [6 empty] | 9: 34
88 | 6A1X0055 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 13:27 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 61 | [6 empty] | 9: 61
89 | 6A1X0056 | LDEL7324SE | ASTLLGA | LDEL7324SE.ASTLLGA |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:01 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.2794 | LDEL7324SE |  | Y | N | 048231347297 | Y | manual FO |  | 66 | [6 empty] | 9: 66
90 | 6APMV001 | LDEL7324YE | ASTLLGA | LDEL7324YE.ASTLLGA |  |  | Y |  | PM |  |  | LG Electronics USA Inc. | US000491A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:04 | 2026-01-24 |  |  | 2 |  |  | 20 |  | LDEL7324YE |  | Y | N | 048231349086 | Y | F/S더블 New knob/handle Pre MP, 최나겸S |  | 5 | [6 empty] | 9: 5
91 | 6APMV002 | LDGL6924Y | ASTELGA | LDGL6924Y.ASTELGA |  |  | Y |  | PM |  |  | LG Electronics USA Inc. | US000491A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:06 | 2026-01-24 |  |  | 2 |  |  | 20 |  | LDGL6924Y |  | Y | N | 048231349079 | Y | F/S더블 New knob/handle Pre MP, 최나겸S |  | 5 | [6 empty] | 9: 5
92 | 6A1X005P | LSGL6335Z | ABDELCA | LSGL6335Z.ABDELCA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:11 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 22.4003 | LSGL6335Z |  | Y | N | 048231348959 | Y | manual FO |  | 10 | [6 empty] | 9: 10
93 | 6A1X005Q | LSGL6337X | ARSELGA | LSGL6337X.ARSELGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:14 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.0583 | LSGL6337X |  | Y | N | 048231348904 | Y | manual FO |  | 6 | [6 empty] | 9: 6
94 | 6A1X005R | LSGL6337X | ARSELGA | LSGL6337X.ARSELGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:18 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.0583 | LSGL6337X |  | Y | N | 048231348904 | Y | manual FO |  | 6 | [6 empty] | 9: 6
95 | 6A1X005S | LSGS6338N | AEHESTC | LSGS6338N.AEHESTC |  |  |  |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:20 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.882 | LSGS6338N |  | Y | N | 195174070031 | Y | manual FO |  | 5 | [6 empty] | 9: 5
96 | 6A1X005M | LSDS6338F | ARSLSTD | LSDS6338F.ARSLSTD |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:36 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 18.9567 | LSDS6338F |  | Y | N | 195174020579 | Y | manual FO |  | 30 | [6 empty] | 9: 30
97 | 6A1X005K | LSDL6336F | ARSLLGA | LSDL6336F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 14:39 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 18.0175 | LSDL6336F |  | Y | N | 048231342629 | Y | manual FO |  | 6 | [6 empty] | 9: 6
98 | 6A1X005L | LSDL6336F | ARSLLGA | LSDL6336F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 15:18 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 18.0175 | LSDL6336F |  | Y | N | 048231342629 | Y | manual FO |  | 56 | [6 empty] | 9: 56
99 | 6A1X0071 | WS9D7672CS | ASTQEUR | WS9D7672CS.ASTQEUR |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 16:55 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 16.4841 | WS9D7672CS |  | Y | N | 8806084888907 | Y | manual FO |  | 190 | [6 empty] | 9: 190
100 | 6A1X0073 | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 17:36 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | N | 195174071458 | Y | manual FO |  | 21 | [6 empty] | 9: 21
101 | 6A1X0074 | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 17:52 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | N | 195174071458 | Y | manual FO |  | 30 | [6 empty] | 9: 30
102 | 6A1X0075 | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 18:12 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | N | 195174071458 | Y | manual FO |  | 40 | [6 empty] | 9: 40
103 | 6A1X0076 | WSED3023B | ABKLLNA | WSED3023B.ABKLLNA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 18:56 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 15.6353 | WSED3023B |  | Y | N | 195174071458 | Y | manual FO |  | 84 | [6 empty] | 9: 84
104 | 6A1X0065 | LTEL7337F | ARSLLGA | LTEL7337F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 19:00 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.3987 | LTEL7337F |  | Y | N | 048231344067 | Y | manual FO |  | 8 | [6 empty] | 9: 8
105 | 6A1X0066 | LTEL7337F | ARSLLGA | LTEL7337F.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 19:21 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 20.3987 | LTEL7337F |  | Y | N | 048231344067 | Y | manual FO |  | 42 | [6 empty] | 9: 42
106 | 6A1X0067 | LTIS7338XE | ARSLLGA | LTIS7338XE.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-09 19:28 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 21.9295 | LTIS7338XE |  | Y | N | 048231348850 | Y | manual FO |  | 12 | [6 empty] | 9: 12
107 | 6A1X0068 | LTIS7338XE | ARSLLGA | LTIS7338XE.ARSLLGA |  |  | Y |  | FO |  |  | LG ELECTRONICS INC. | KR044335A1 | 2026-01-09 | 2026-01-12 08:04 | 2026-01-05 |  |  | 2 |  |  | 1 | 21.9295 | LTIS7338XE |  | Y | N | 048231348850 | Y | manual FO |  | 12 | [6 empty] | 9: 5
Total